## Sheet1
序号 | 任务 | 主要内容 | 起始日期 | 结束日期 | 工作量(人/天)
1 | 客户经理手机版CPS | cps客户经理手机界面的代码开发 | 20170701 | 20170705 | 5 | 待前端开发完毕，客户确认页面
2 | 商城搭建 | 基础版商城的开发部署(功能列表) | 20170706 | 20170711 | 6 | 需要一个开通微信支付的认证服务号测试
3 | 商城+cps接口跑流程 | CPS和商城，CPS和分行合同签订，导入商品，设置佣金，开通账号，分行导入客户经理，商品设置分润，再到客户经理模拟推广分享商品，模拟顾客下订单，客户经理分佣整个闭环流程。 | 20170712 | 20170718 | 7
4 | 积分商城特定功能开发 | 积分+现金，客户分级等特定需求开发 |  |  | 30
5 | erp搭建研究 | 已有erp分销系统源码搭建熟悉 |  |  | 待定
6 | 商城+ERP+CPS打通流程 | 涉及库表结构梳理，流程梳理等 |  |  | 待定