## 客户经理信息导入表
一级机构 |  | 二级机构
一级机构ID | 一级机构名称 | 二级机构ID | 二级机构名称 | 销售人员ID | 销售人员姓名

## 佣金比例导入
功能模块 | 时间安排 | 完成状态 | 备注 | 实际完成时间
【合同管理】 | 2017.05.11前 | ok | 待优化
【推广商品】 | 2017.05.11前 | ok | 待优化 按钮样式已替换
【推广管理】 | 2017.05.11前 | ok | 待优化
【数据分析】 | 2017.05.12前 | ok | 待优化 模拟数据，订单表添加商城id,分销机构id,方便数据分析 | 2017.05.11
【财务管理】 | 2017.05.13前 | ok | 待优化 结算状态应该从商城同步？此处的结算是否指商城和cps的佣金结算,待优化状态
【结算管理】 | 2017.05.13前 | ok | 待优化
【佣金管理】 | 2017.05.14前 | ok | 待优化 | 2017.05.14
【海报管理】 | 2017.05.15前 |  | 该功能应该只有平台方，即cps有权限上传海报底图，然后可以根据商品或分类去定制不同的海报底图模板。 海报模板：目前只有一张海报模板：写死，暂时可根据模板管理人员替换,在推广管理中体现 后期扩张定制海报模板上传，启用
【权限管理】 | 2017.05.05前 | ok | 差页面样式
【用户管理】 | 2017.05.03前 | ok | 所属机构需细化
【账号管理】 | 2017.05.04前 | ok
【公告管理】 | 2017.05.06前 | ok
【联盟公告】 | 2017.05.07前 | ok
【注册】 |  |  | http://msec.jieqiangtec.bb/cps.php?a=register&m=public
【找回密码】
【首页展示】
备注：
先完成大致功能，细节后期调整；
接口数据前期先模拟；
前端表单控制（非空，手机号等合法性控制，待功能后直接改页面）
功能模块：还需考虑一下注册和找回密码+登录后的显示的部分